## Sheet1
BACKLOG - FOR THE WEBSITE
Priority | Product Backlog Item | User Story | Story Point | Estimate (days)
1 | Giao diện chính | Là khách hàng, tôi muốn một giao diện thật ấn tượng, sản phẩm phong phú | 40 | 10 ngày
2 | Database | Là người bán hàng, tôi cần database để lưu trữ mọi sản phẩm, khách hàng. | 50 | 5 ngày
3 | Login | Là người dùng tôi muốn có tài khoản để kiểm soát việc mua sắm của mình | 40 | 2 ngày
4 | Mô tả sản phẩm | Là khách hàng, tôi muốn sản phẩm có sự mô tả chi tiết | 20 | 20 ngày
5 | Phương thức thanh toán | Là khách hàng cũng như người bán, tôi muốn có nhiều phương pháp thanh toán để việc thanh toán dễ dàng hơn | 70 | 20 ngày
6 | Hỗ trợ khách hàng | Là khách hàng, tôi muốn có sự hỗ trợ trong quá trình sử dụng dịch vụ | 30 | 5 ngày
7 | Quảng cáo | Là người làm kinh doanh, tôi muốn thương hiệu của mình được biết đến | 60 | 15 ngày